## Sheet2
西华县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 18874.0583 | 7017 | 5212.45 | 1244 | 5400.6083
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 14794.0583 | 6537 | 3212.45 | 744 | 4300.6083
1 | 2019年西华县村内道路建设项目1 | 张庄村4403平方米 | 平均175元/平方米 | 清河驿乡 | 后夏村 | 86.59 | 4682 | 1479 |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 93户438人 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
|  | 后夏村545平方米 |  |  | 张庄村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 69户333人
2 | 2019年西华县村内道路建设项目2 | 赵寨村5383平方米 |  | 东夏亭镇 | 赵寨村 | 94.2025 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 61户212人
3 | 2019年西华县村内道路建设项目3 | 杨关庙村833平方米 |  | 东夏亭镇 | 杨关庙村 | 104.4823 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 64户260人
|  | 北街村4403平方米 |  |  | 北街村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 79户284人
4 | 2019年西华县村内道路建设项目4 | 东老家村2418平方米 |  | 东王营乡 | 东老家村 | 135.1132 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 74户321人
|  | 李方口村5005平方米 |  |  | 李方口村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 93户381人
5 | 2019年西华县村内道路建设项目5 | 田口村7653平方米 |  | 田口乡 | 田口村 | 133.9275 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 202户913人
6 | 2019年西华县村内道路建设项目6 | 大庞村4094平方米 |  | 田口乡 | 大庞村 | 95.095 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 78户297人
|  | 刘老家村1340平方米 |  | 大王庄乡 | 刘老家村 | [5 empty] | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 61户246人
7 | 2019年西华县村内道路建设项目7 | 东孙庄村863平方米 |  | 大王庄乡 | 东孙庄村 | 87.36 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 56户209人
|  | 前楼村3333平方米 |  | 西华营镇 | 前楼村 | [5 empty] | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 87户289人
|  | 牛营村796平方米 |  | 华泰办事处 | 牛营村 | [5 empty] | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 89户282人
8 | 2019年西华县村内道路建设项目8 | 清河驿村5234平方米 |  | 清河驿乡 | 清河驿村 | 91.595 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 22户80人
9 | 2019年西华县村内道路建设项目9 | 闫营村5326平方米 |  | 清河驿乡 | 闫营村 | 93.205 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 17户49人
10 | 2019年西华县村内道路建设项目10 | 张楼村6183平方米 |  | 清河驿乡 | 张楼村 | 108.2025 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 85户389人
11 | 2019年西华县村内道路建设项目11 | 看张村5183平方米 |  | 东夏亭镇 | 看张村 | 90.7025 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 30户100人
12 | 2019年西华县村内道路建设项目12 | 王普化村3661平方米 |  | 东夏亭镇 | 王普化村 | 115.0154 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 12户55人
|  | 三马村2903平方米 |  | 清河驿乡 | 三马村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 12户49人
13 | 2019年西华县村内道路建设项目13 | 高营村6777平方米 |  | 东夏亭镇 | 高营村 | 123.8986 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 20户45人
14 | 2019年西华县村内道路建设项目14 | 肖庄村5861平方米 |  | 西华营镇 | 肖庄村 | 102.5675 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 66户259人
15 | 2019年西华县村内道路建设项目15 | 铺李村3838平方米 |  | 西华营镇 | 铺李村 | 138.04 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 53户191人
|  | 田庄村4050平方米 |  |  | 、田庄村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 25户68人
16 | 2019年西华县村内道路建设项目16 | 吴庄村5855平方米 |  | 西华营镇 | 吴庄村 | 102.55 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 23户72人
17 | 2019年西华县村内道路建设项目17 | 常武营村4495平方米 |  | 西华营镇 | 常武营村 | 146.9475 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 16户46人
|  | 祁堂村3902平方米 |  | 东王营乡 | 祁堂村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 63户209人
18 | 2019年西华县村内道路建设项目18 | 南陶村3047平方米 |  | 东王营乡 | 南陶村 | 53.3225 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 9户31人
19 | 2019年西华县村内道路建设项目19 | 楼陈村5884平方米 |  | 皮营办事处 | 楼陈村 | 102.97 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 10户48人
20 | 2019年西华县村内道路建设项目20 | 北陶村3296平方米 |  | 皮营办事处 | 北陶村、 | 110.32 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 12户45人
|  | 皮营村3008平方米 |  |  | 皮营村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 7户30人
21 | 2019年西华县村内道路建设项目21 | 陵西村5598平方米 |  | 田口乡 | 陵西村 | 97.965 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 16户52人
22 | 2019年西华县村内道路建设项目22 | 宋营村6281平方米 |  | 田口乡 | 宋营村 | 109.9175 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 20户77人
23 | 2019年西华县村内道路建设项目23 | 崔庄村5547平方米 |  | 田口乡 | 崔庄村 | 97.0725 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 14户45人
24 | 2019年西华县村内道路建设项目24 | 罗车里村4389平方米 |  | 皮营办 | 常楼村 | 129.6575 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 8户19人
|  | 常楼村3020平方米 |  | 田口乡 | 罗车里村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 17户38人
25 | 2019年西华县村内道路建设项目25 | 簸箕刘村4457平方米 |  | 大王庄乡 | 簸箕刘村 | 137.2175 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 18户42人
|  | 孔寨村3384平方米 |  |  | 孔寨村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 25户79人
26 | 2019年西华县村内道路建设项目26 | 道南村9028平方米 |  | 聂堆镇 | 道南村 | 157.99 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 24户57人
27 | 2019年西华县村内道路建设项目27 | 刘干城村5908平方米 |  | 聂堆镇 | 刘干城村 | 103.39 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 6户18人
28 | 2019年西华县村内道路建设项目28 | 周楼村7855平方米 |  | 华泰办事处 | 周楼村 | 137.4625 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 19户59人
29 | 2019年西华县村内道路建设项目29 | 毛岗村7384平方米 |  | 华泰办事处 | 毛岗村 | 194.53 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 11户27人
|  | 半坡里村1974平方米 |  |  | 半坡里村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 9户32人
|  | 金楼村1758平方米 |  |  | 金楼村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 8户26人
30 | 2019年西华县村内道路建设项目30 | 大丁张村5571平方米 |  | 西夏亭镇 | 大丁张村 | 105.849 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 103户345人
31 | 2019年西华县村内道路建设项目31 | 柴城村4635平方米 |  | 逍遥镇 | 白湾村 | 139.265 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 123户609人
|  | 白湾村3323平方米 |  |  | 柴城村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 46户174人
32 | 2019年西华县村内道路建设项目32 | 焦西村5085平方米 |  | 逍遥镇 | 焦西村 | 88.9875 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 139户548人
33 | 2019年西华县村内道路建设项目33 | 叶桥村4889平方米 |  | 址坊镇 | 叶桥村 | 128.1875 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 214户926人
|  | 湾张村2436平方米 |  |  | 湾张村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 131户510人
34 | 2019年西华县村内道路建设项目34 | 白庄村5060平方米 |  | 奉母镇 | 白庄村 | 88.55 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 152户550人
35 | 2019年西华县村内道路建设项目35 | 龙池头村6674平方米 |  | 红花集镇 | 龙池头村 | 116.795 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 203户855人
36 | 2019年西华县村内道路建设项目36 | 都城岗村4131平方米 |  | 艾岗乡 | 都城岗村 | 117.11 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 110户510人
|  | 高庄村2561平方米 |  | 叶埠口乡 | 高庄村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 122户400人
37 | 2019年西华县村内道路建设项目37 | 东斧柯村6621平方米 |  | 黄桥乡 | 东斧柯村 | 115.8675 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 35户123人
38 | 2019年西华县村内道路建设项目38 | 驻庄村5131平方米 |  | 黄桥乡 | 驻庄村 | 89.7925 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 14户52人
39 | 2019年西华县村内道路建设项目39 | 西湖村5126平方米 |  | 黄桥乡 | 西湖村 | 89.705 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 12户41人
40 | 2019年西华县村内道路建设项目40 | 前高村6131平方米 |  | 西夏亭镇 | 前高村 | 107.2925 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 45户162人
41 | 2019年西华县村内道路建设项目41 | 展庄村3546平方米 |  | 西夏亭镇 | 展庄村 | 117.2675 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 36户116人
|  | 谭庄村2987平方米 |  |  | 谭庄村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 110户484人
42 | 2019年西华县村内道路建设项目42 | 东门村3199平方米 |  | 逍遥镇 | 东门村 | 115.5735 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 21户60人
|  | 东阜陵村3131平方米 |  |  | 东阜陵村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 56户169人
43 | 2019年西华县村内道路建设项目43 | 固西村6131平方米 |  | 逍遥镇 | 固西村 | 107.2925 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 53户178人
44 | 2019年西华县村内道路建设项目44 | 沙沟村3302平方米 |  | 逍遥镇 | 沙沟村 | 109.8655 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 59户239人
|  | 东蔡村2693平方米 |  |  | 东蔡村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 35户141人
45 | 2019年西华县村内道路建设项目45 | 南陀村5176平方米 |  | 址坊镇 | 南坨村 | 90.58 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 220户974人
46 | 2019年西华县村内道路建设项目46 | 南流村6131平方米 |  | 址坊镇 | 南流村 | 107.2925 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 69户216人
47 | 2019年西华县村内道路建设项目47 | 前邵村5131平方米 |  | 奉母镇 | 前邵村 | 89.7925 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 28户62人
48 | 2019年西华县村内道路建设项目48 | 新桥村1981平方米 |  | 艾岗乡 | 新桥村 | 127.05 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 10户24人
|  | 苏桥村5279平方米 |  |  | 苏桥村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 15户50人
49 | 2019年西华县村内道路建设项目49 | 潘北村5457平方米 |  | 艾岗乡 | 潘北村 | 95.4975 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 26户94人
50 | 2019年西华县村内道路建设项目50 | 洪山庙村4280平方米 |  | 艾岗乡 | 洪山庙村 | 126.7525 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 20户74人
|  | 潘南村2963平方米 |  |  | 潘南村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 24户87人
51 | 2019年西华县村内道路建设项目51 | 艾岗村1531平方米 |  | 艾岗乡 | 艾岗村 | 116.585 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 24户72人
|  | 侯桥村5131平方米 |  |  | 侯桥村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 14户42人
52 | 2019年西华县村内道路建设项目52 | 刘渠村6097平方米 |  | 叶埠口乡 | 刘渠村 | 106.6975 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 14户43人
53 | 2019年西华县村内道路建设项目53 | 上徐村6131平方米 |  | 叶埠口乡 | 上徐村 | 107.2925 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 30户61人
54 | 2019年西华县村内道路建设项目54 | 葛庄村4631平方米 |  | 叶埠口乡 | 葛庄村 | 81.0425 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 19户64人
55 | 2019年西华县村内道路建设项目55 | 石坡村4098平方米 |  | 迟营乡 | 石坡村 | 71.715 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 28户92人
56 | 2019年西华县村内道路建设项目56 | 北王庄村2645平方米 |  | 李大庄乡 | 北王庄村 | 121.9925 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善出行条件助力脱贫 | 18户73人
|  | 黄楼村1199平方米 |  |  | 黄楼村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 49户154人
|  | 唐坡村3127平方米 |  |  | 唐坡村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 70户310人
57 | 2019年西华县小型农田水利查漏补缺建设项目57 | 田口村机井58眼、田口村生产桥4座 | 平均1.2万元/眼井，5万元/座桥 | 田口乡 | 田口村 | 178.5 | 636 | 151 |  |  | 县扶贫办 | 通过改善生产条件助力脱贫 | 202户913人 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
|  | 后王村机井16眼 |  |  | 后王村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 147户687人
|  | 许营村机井30眼许营村生产桥5座 |  |  | 许营村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 218户933人
|  | 陵西村机井15眼 |  |  | 岭西村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 16户52人
58 | 2019年西华县小型农田水利查漏补缺建设项目58 | 阎王寨村机井20眼 |  | 西华营镇 | 闫王寨村 | 108 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善生产条件助力脱贫 | 23户65人
|  | 朱楼村机井20眼 |  | 清河驿乡 | 朱楼村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 95户434人
|  | 牛营村机井25眼 |  | 华泰办事处 | 牛营村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 89户282人
|  | 毛岗村机井6眼 |  |  | 毛岗村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 11户27人
|  | 金楼村机井19眼 |  |  | 金楼村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 8户26人
59 | 2019年西华县小型农田水利查漏补缺建设项目59 | 东老家村生产桥2座 |  | 东王营乡 | 东老家村 | 67.2 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善生产条件助力脱贫 | 74户321人
|  | 、刘干城村机井46眼生产桥1座 |  | 聂堆镇 | 刘干城村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 6户18人
60 | 2019年西华县小型农田水利查漏补缺建设项目60 | 后石羊村机井40眼 |  | 黄桥乡后 | 石羊村 | 120 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善生产条件助力脱贫 | 406户1952人
|  | 前石羊村机井30眼 |  |  | 前石羊村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 240户1086人
|  | 孙堤村机井30眼 |  |  | 孙堤村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 92户421人
61 | 2019年西华县小型农田水利查漏补缺建设项目61 | 王庄村机井20眼 |  | 西夏亭镇 | 王庄村 | 119.1 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善生产条件助力脱贫 | 77户282人
|  | 大丁张村机井30眼 |  |  | 大丁张村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 103户345人
|  | 展庄村机井16眼 |  |  | 展庄村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 36户116人
|  | 南仓村生产桥1座 |  | 逍遥镇 | 南仓村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 159户623人
|  | 白庄村机井30眼 |  | 奉母镇 | 白庄村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 152户550人
62 | 2019年西华县小型农田水利查漏补缺建设项目62 | 祁庄村机井8眼 |  | 艾岗乡 | 祁庄村 | 76.8 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善生产条件助力脱贫 | 151户656人
|  | 麦庄村机井30眼 |  |  | 苗里岗村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 176户825人
|  | 苗里岗村机井26眼 |  |  | 麦庄村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 143户618人
63 | 2019年西华县小型农田水利查漏补缺建设项目63 | 杨楼村机井30眼 |  | 叶埠口乡 | 坡杨村 | 117.4 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 通过改善生产条件助力脱贫 | 223户870人
|  | 坡杨村机井10眼 |  |  | 赵寨村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 134户439人
|  | 赵寨村机井13眼 |  |  | 葫芦湾村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 166户589人
|  | 房坟村井1眼 |  |  | 房坟村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 105户362人
|  | 葫芦湾村机井2眼 |  | 迟营乡 | 杨楼村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 20户74人
|  | 闫楼机井12眼 |  | 李大庄乡 | 闫楼村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 62户253人
|  | 唐坡村机井20眼唐坡村生产桥2座 |  |  | 唐坡村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 70户310人
|  | 李寨村生产桥1座 |  |  | 李寨村 | [5 empty] | 县扶贫办 |  | 99户382人
64 | 逍遥镇常村基础设施道路建设项目 | 新修巷道5187.5平方米，支持贫困地区少数民族加快发展，改善群众出行条件。 | 160元/平方米 | 逍遥镇 | 逍遥镇常村 | 83 | 83 |  |  |  | 县民宗局 | 改善逍遥镇常村基础条件，提高群众生产生活水平，改善出行条件，直接受益建档立卡贫困人口19户68人，提升满意度。 | 68 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
65 | 国有贫困农场基础设施建设项目 | 厕所1个，灌溉渠460米，温室大棚18144平方米，大棚辅助设备摄像头200个 |  | 县农场 | 农场内 | 436 | 436 |  |  |  | 县农场 | 改善农场生产生活条件，可示范带动周边乡镇的现代农业发展。不但能够使西华县农场彻底脱贫，而且可以产生巨大效益，将更好发挥农场在现代农业发展中的示范带动作用。 | 2635 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
66 | 2019年西华县奉母镇盆里村、艾岗乡新白庙村、清河驿乡三马行政村、黄桥乡东湖行政村和东斧柯行政村基础设施道路建设项目 | 盆里村3360平方米 | 160元/平方米 | 奉母镇 | 盆里村 | 140 |  | 176 | 110 |  | 县发展改革委 | 提高群众生产生活水平，改善出行条件，直接受益建档立卡贫困户230户828人，提升满意度。 | 151户566人 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01
|  | 新白庙村7560平方米 |  | 艾岗乡 | 新白庙村 | [7 empty] | 9户21人
|  | 三马行政村4251平方米 |  | 清河驿乡 | 三马行政村 | 146 | [6 empty] | 12户49人
|  | 东湖行政村和东斧柯行政村4684平方米 |  | 黄桥乡 | 东湖行政村和东斧柯行政村 | [7 empty] | 58户192人
67 | 农村饮水安全保障项目 | 奉母镇七里仓供水站、红花镇水厂改造提升工程、皮营办事处杨桥村、红花镇龙池头村新建送水泵房1座，硬化地面240平方米，重建砖围墙90.1米；增设集水器（DN350 钢管）2套，分水器（DN350 钢管）2套、吊车梁1套，1T电动葫芦1套，清水池液位计（0-5m)2只及各乡镇未通水农户 | 平均每户693.7元 | 各个乡镇办 | 西华营（西华营，43户；田庄，48户；牟庄，7户；吴庄，1户；肖庄，113户；孙董，76户；高集，34户；前楼，34户；后楼，15户；郭集，78户；尹庄，74户；闫王寨，119户；双楼，70户；孝义寺，3户；何庄，18户；刘双桥，54户；常武营，6户；屈庄，64户；庞集，51户；李桥，1户；毛桥，38户；大赵，11户；来洼，2户；徐那，12户；林楼，51户；后套，39户；李九，66户；铺李，5户；陈店，1户；） | 985 | 700 | 285 |  |  | 县水利局 | 保障饮水安全，直接受益建档立卡贫困户14200户，巩固脱贫成效 | 1134户4649人 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01
[5 empty] | 迟营（孙庄，35户；理花园，155户；张庄，58户；薛湾，21户；高口，18户；杨楼，146户；闸口，80户；安庄，22户；大迟营，69户；前喜岗，33户；后喜岗，39户；朱庄，63户；椿树张，34户；石坡，72户；龙坡，119户；徐桥，43户；杨门，13户；顺河，101户；刘庄，42户；前丁营，27户；后丁营，54户；斜楼，76户；赵店，43户；蒋庄，13户） | [7 empty] | 1376户5504人
[5 empty] | 田口（田口，154户；陈楼，38户；宋营，37户；许营，22户；崔庄，61户；张大楼，23户；董城，58户；罗车李，52户；王贯楼，58户；春秋岗，36户；李陈，109户；陵西，114户；陵前，40户；大庞，104户；摊上，47户；大王，56户；后王，86户；；） | [7 empty] | 1095户4270人
[5 empty] | 奉母（后于王，75户；张太湾，78户；西杜，18户；刘庄，5户；张官桥，59户；盆李，64户；姚南，46户；姚北，85户；姚后，23户；七一，35户；七二，9户；七三，6户；七四，3户；七五，6户；营岗，26户；陈庄，4户；后段，2户；尧庄，2户；前李，17户；沟刘，1户；冯庄，4户；后邵，24户；西南宋，7户；沟东，13户；沟西，43户；铁佛寺，38户；台子宋，15户；孙庄，13户；前段，7户；前邵，15户；白庄，88户；缑家，22户；东瓦屋赵，15户；） | [7 empty] | 1057户4228人
[5 empty] | 黄桥（孙堤，1户；肖横，11户；东湖，20户；西湖，9户；孙庄，5户；三所楼，9户；枣口，5户；西驻庄，8户；裴庄，11户；胡家堂，20户；后石羊，5户；西斧柯，30户；） | [7 empty] | 134户549人
[5 empty] | 红花（红花集，59户；寇庄，51户；水坑王，48户；赤狼，66户；王庄，109户；寺后刘，59户；上郭桥，32户；关口，35户；南高庄，48户；刘奎庄，56户；张庄，68户；南凌，57户；屈庄，12户；凌桥，43户；护当城，49户；东高庄，77户；肖六，2户；郑庄，2户；杜岗，70户；田楼，71户；王桥，45户；下郭桥，21户；） | [7 empty] | 1080户4212人
[5 empty] | 清河驿（小庞，9户；李新庄，12户；高古洞，19户；后夏，1户；大庞，10户；大李庄，31户；后杨，6户；刘集庄，19户；常楼，13户；东张庄，12户；腰庄，4户；） | [7 empty] | 229户916人
[5 empty] | 大王庄（大王庄，34户；贾庄，30户；霍坡，20户；刘草楼，4户；王金庄，23户；李庄，59户；邓营，34户；刘老家，18户；三官庙，21户；王牌坊，10户；簸箕刘，25户；方庄，19户；丁口，65户；李楼，5户；马岔，37户；陈庄，26户；东孙庄，3户；） | [7 empty] | 433户1775人
[5 empty] | 李大庄（李大庄，118户；冯桥，74户；闫楼，63户；王营，73户；二台，55户；李集，132户；张五营，70户；律庄，51户；北王庄，112户；张柿园，23户；赵湾，42户；时埠口，161户；黄楼，75户；王寨，96户；刘庄，109户；李寨，126户；杨岗，37户；袁庄，71户；唐坡，105户；） | [7 empty] | 1593户6372人
[5 empty] | 皮营（皮营，57户；东金营，21户；马楼，10户；牛营，61户；姚庄，1户；茅岗，57户；金楼，72户；半坡李，51户；崔营，3户；邝桥，2户；王楼，13户；杨桥，16户；大天理，4户；北陶营，1户；刘庙，20户；西金营，59户；周楼，22户；双楼理，14户；前侯，13户；楼陈，42户；） | [7 empty] | 539户2156人
[5 empty] | 叶埠口（叶埠口，34户；赵寨，43户；坡杨，41户；英沃，78户；长乐，109户；上徐，30户；龙王庙，77户；马古同，9户；柳庄，26户；高庄，46户；江口，52户；王新庄，28户；樊庙，7户；枣岗，2户；柳渠，37户；房坟，25户；洼赵，40户；宋桥，25户；前柳城，22户；后柳城，户；岗赵，户；后李，9户；泥土店，8户；） | [7 empty] | 748户2917人
[5 empty] | 东夏（北街，68户；东街，5户；南街，32户；西街，40户；前王，19户；岳庄，19户；洪庄，40户；高营，57户；西张楼，30户；赵寨，2户；袁辛甲，47户；河湾，40户；大袁，29户；王普化，15户；陈营，7户；曹堂，20户；菜刘，32户；杨楼，23户；戴胡同，45户；看痘张，47户；木岗寺，37户；卫埠口，26户；杨关庙，33户；） | [7 empty] | 713户2852人
[5 empty] | 聂堆（刘干城，16户；马那，3户；古楼营，4户；鲤鱼滩，8户；大郭，3户；魏那，11户；马山营，3户；道南，6户；黄岗，4户；前宋，12户；） | [7 empty] | 132户514人
[5 empty] | 逍遥（西埠陵，47户；吴庄，16户；刘寨，52户；沙沟，19户；夹河滩，2户；周庄，3户；李寨，3户；西贾，43户；焦西，98户；固东，2户；武寨，53户；焦东，68户；张湾，58户；小杜庄，8户；南仓，9户；白十，46户；柴城，3户；白湾，17户；严庄，24户；常村，10户；东蔡，7户；刘寨，12户；大杜庄，41户；武乡，8户；西贾，5户；东埠陵，77户；） | [7 empty] | 766户3140人
[5 empty] | 东王营（杨庄，8户；刘营，42户；贾楼，87户；朱营，40户；东王营，32户；西王营，65户；黄湾，29户；王化本，66户；新三村，22户；李方口，79户；于寨，51户；南陶，68户；黄营，75户；徐寨，35户；刘琛，36户；手帕于，95户；祁堂，84户；薛庄，34户；东老家，74户；刘寨，32户；） | [7 empty] | 1054户4110人
[5 empty] | 址坊（南陀，114户；蔡庄，29户；李庄，4户；后闫，25户；诸葛寺，84户；陈村，4户；址坊，104户；吴店，100户；许家，34户；叶桥，99户；南流，85户；丁庄，14户；马炉，23户；后刘，47户；邵庄，2户；程湾，25户；朱家，53户；） | [7 empty] | 846户3468人
[5 empty] | 西夏（司渡，89户；西袁庄，40户；王庄，2户；张庄，70户；磨台，7户；胡寨，4户；杨场，3户；后朱，32户；后仓，24户；奉仙寺，3户；后寨，4户；曹湾，66户；陆城，28户；前仓，52户；） | [7 empty] | 426户1661人
[5 empty] | 艾岗（老白庙，22户；祁庄49户；官庄，13户；潘南，106户；潘北，113户；纸房，14户；铁炉，49户；艾岗，29户；侯桥，44户；杨庄，58户；苏桥，18户；柳条冯，7户；麦庄，35户；苗里岗，67户；） | [7 empty] | 865户3460人
68 | 2019年西华县红花集镇龙池头村基础设施光伏建设项目 | 新建光伏电站1座（93千瓦） | 平均5376.34元/千瓦 | 红花集镇 | 龙池头村 | 50 |  | 50 |  |  | 县扶贫办 | 提高群众生产生活水平，改善出行条件，直接受益建档立卡贫困人口203户855人，提升满意度。 | 1880人 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
69 | 2019年西华县艾岗乡半截楼村基础设施道路建设项目 | 新修水泥混凝土道路3125平方米 | 160元/平方米 | 艾岗乡 | 半截楼村 | 50 |  | 50 |  |  | 县扶贫办 | 提高群众生产生活水平，改善出行条件，直接受益建档立卡贫困人口96户429人，提升满意度。 |  | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
70 | 2019年西华县迟营乡孙庄村排水设施建设项目 | 新修排水设施1000米 | 500元/米 | 迟营乡 | 孙庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 县扶贫办 | 提高群众生产生活水平，改善出行条件，直接受益建档立卡贫困人口163户596人，提升满意度。 |  | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
71 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 逍遥镇 | 武乡村 | 20 |  | 20 |  |  | 逍遥镇 | 每村20万元标准（迟营乡徐桥村50万元），巩固提升基础设施建设，提高13个行政村贫困人口及全体村民的获得感和满意度，直接受益建档立卡贫因户5471人 | 369 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
72 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 逍遥镇 | 焦东村 | 20 |  | 20 |  |  | 逍遥镇 |  | 547 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
73 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 西夏镇 | 后仓村 | 20 |  | 20 |  |  | 西夏镇 |  | 219 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
74 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 西夏镇 | 大丁张村 | 20 |  | 20 |  |  | 西夏镇 |  | 338 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
75 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 西夏镇 | 前集村 | 20 |  | 20 |  |  | 西夏镇 |  | 424 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
76 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 叶埠口乡 | 岗赵村 | 20 |  | 20 |  |  | 叶埠口乡 |  | 190 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
77 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 叶埠口乡 | 洼赵村 | 20 |  | 20 |  |  | 叶埠口乡 |  | 678 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
78 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 大王庄乡 | 东孙庄村 | 20 |  | 20 |  |  | 大王庄乡 |  | 224 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
79 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 东王营 | 乡李方口村 | 20 |  | 20 |  |  | 东王营乡 |  | 362 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
80 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 红花镇 | 杜岗村 | 20 |  | 20 |  |  | 红花镇 |  | 929 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
81 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 东夏镇 | 赵寨村 | 20 |  | 20 |  |  | 东夏镇 |  | 213 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
82 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 迟营乡 | 徐桥村 | 50 |  | 50 |  |  | 迟营乡 |  | 235 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
83 | 2019年西华县市派驻村第一书记专项扶贫资金项目 | 改善村内基础设施建设项目 | 160元/平方米 | 迟营乡 | 杨楼村 | 20 |  | 20 |  |  | 迟营乡 |  | 743 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
84 | 国有贫困林场基础设施建设项目 | 新建混凝土道路9000平方米，新建机井45眼。 | 路130元/平方米，井1万元/眼 | 县扶贫办 | 杜岗村 | 160 |  | 40 | 120 |  | 县扶贫办 | 提升杜岗林站道路基础设施，新建9000平方米混凝土道路，投入资金115万元。在南分场和北分场新建机井45眼，投入资金45万元。辐射周边贫困村群众出行，改善农田生产基础条件。 | 951 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
85 | 2019年西华县址坊镇危房改造项目 | 51处 | 均1.7万元/户 | 址坊镇 | 各村 | 86 |  |  |  | 1418.7 | 县住建局 | 对17个乡镇和2个办事处危房进行改造，受益贫困户835户，改善贫困户居住条件，确保贫困户住房安全。 | 51户 |  | 2019-01-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
86 | 2019年西华县奉母镇危房改造项目 | 98处 | 均1.7万元/户 | 奉母镇 | 各村 | 167 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 98
87 | 2019年西华县聂堆镇危房改造项目 | 89处 | 均1.7万元/户 | 聂堆镇 | 各村 | 152 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 89
88 | 2019年西华县红花集镇危房改造项目 | 40处 | 均1.7万元/户 | 红花集镇 | 各村 | 68 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 40
89 | 2019年西华县东夏镇危房改造项目 | 34处 | 均1.7万元/户 | 东夏镇 | 各村 | 57 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 34
90 | 2019年西华县东王营乡危房改造项目 | 50处 | 均1.7万元/户 | 东王营乡 | 各村 | 85 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 50
91 | 2019年西华县叶埠口乡危房改造项目 | 36处 | 均1.7万元/户 | 叶埠口乡 | 各村 | 62 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 36
92 | 2019年西华县大王庄乡危房改造项目 | 5处 | 均1.7万元/户 | 大王庄乡 | 各村 | 8 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 5
93 | 2019年西华县艾岗乡危房改造项目 | 105处 | 均1.7万元/户 | 艾岗乡 | 各村 | 178.7 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 105
94 | 2019年西华县清河驿乡危房改造项目 | 26处 | 均1.7万元/户 | 清河驿乡 | 各村 | 44 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 26
95 | 2019年西华县逍遥镇危房改造项目 | 14处 | 均1.7万元/户 | 逍遥镇 | 各村 | 24 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 14
96 | 2019年西华县西华营镇危房改造项目 | 62处 | 均1.7万元/户 | 西华营镇 | 各村 | 106 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 62
97 | 2019年西华县迟营乡危房改造项目 | 27处 | 均1.7万元/户 | 迟营乡 | 各村 | 46 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 27
98 | 2019年西华县李大庄乡危房改造项目 | 40处 | 均1.7万元/户 | 李大庄乡 | 各村 | 68 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 40
99 | 2019年西华县皮营办事处危房改造项目 | 20处 | 均1.7万元/户 | 皮营办事处 | 各村 | 34 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 20
100 | 2019年西华县田口乡危房改造项目 | 40处 | 均1.7万元/户 | 田口乡 | 各村 | 68 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 40
101 | 2019年西华县西夏镇危房改造项目 | 71处 | 均1.7万元/户 | 西夏镇 | 各村 | 120 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 71
102 | 2019年西华县华泰办事处危房改造项目 | 22处 | 均1.7万元/户 | 华泰办事处 | 各村 | 37 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 22
103 | 2019年西华县黄桥乡危房改造项目 | 5处 | 均1.7万元/户 | 黄桥乡 | 各村 | 8 |  |  |  |  | 县住建局 |  | 5
104 | 2019年西华县贫困村和贫困人口较多的村基础设施建设补缺项目 | 杨楼村村内道路建设面积5714平方米，建设标准为路面宽度3米，路基宽度不小于3.5米（视情况定），路基采用12%石灰稳定土或6%水泥冷再生，路面15公分厚或18公分厚，C30标号混凝土。 | 175元/平方米 | 迟营乡 | 杨楼村 | 100 |  | 142 | 358 |  | 县扶贫办 | 对贫困村基础设施建设进行查漏补缺，巩固脱贫攻坚成效，提升农业生产发展条件，改善群众出行条件，直接受益建档立卡贫困户共计618户2440人。 | 223户，870人 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
|  | 固东村村内道路建设面积4572平方米，建设标准为路面宽度3米，路基宽度不小于3.5米（视情况定），路基采用12%石灰稳定土或6%水泥冷再生，路面15公分厚或18公分厚，C30标号混凝土。 | 175元/平方米 | 逍遥镇 | 固东村 | 80 | [6 empty] | 76户，301人
|  | 严庄村村内道路建设面积4572平方米，建设标准为路面宽度3米，路基宽度不小于3.5米（视情况定），路基采用12%石灰稳定土或6%水泥冷再生，路面15公分厚或18公分厚，C30标号混凝土。 | 175元/平方米 |  | 严庄村 | 80 | [6 empty] | 52户，191人
|  | 曹湾村村内道路建设面积4572平方米，建设标准为路面宽度3米，路基宽度不小于3.5米（视情况定），路基采用12%石灰稳定土或6%水泥冷再生，路面15公分厚或18公分厚，C30标号混凝土。 | 175元/平方米 | 西夏亭镇 | 曹湾村 | 80 | [6 empty] | 121户，478人
|  | 谭庄村村内道路建设面积4572平方米，建设标准为路面宽度3米，路基宽度不小于3.5米（视情况定），路基采用12%石灰稳定土或6%水泥冷再生，路面15公分厚或18公分厚，C30标号混凝土。 | 175元/平方米 |  | 谭庄 | 80 | [6 empty] | 110户，484人
|  | 展庄村村内道路建设面积4572平方米，建设标准为路面宽度3米，路基宽度不小于3.5米（视情况定），路基采用12%石灰稳定土或6%水泥冷再生，路面15公分厚或18公分厚，C30标号混凝土。 | 175元/平方米 |  | 展庄村 | 80 | [6 empty] | 36户，116人
105 | 交通局基础设施道路建设项目 | 西夏镇 大丁张—牌坊王0.2739公里 | 71.23万元/公里 | 西夏亭镇 | 西夏镇 大丁张—小朱庄 西夏镇 后仓村委—王庄 西夏镇 西漯公路—胡寨村委 西夏镇 胡寨村—张庄 西夏镇 Y003—张百楼村委 西夏镇 Y004—磨台村村委 西夏镇 西漯公路—庄铺村村委 西夏镇 Y022—杨场村村委 艾岗乡 铁炉—水牛赵 艾岗乡 Y036—白庙村委 艾岗乡 Y036—木寨村委 艾岗乡 张大伦 艾岗乡 艾岗村 艾岗乡 洪山村 艾岗乡 杨庄村 东夏亭镇 Y057—蔡刘 东夏亭镇 S213—洪庄 东夏亭镇 S213—曹楼 东夏亭镇 S213—回子庄 东夏亭镇 S213—姜楼 东夏亭镇 S213—袁小楼 东夏亭镇 S213—周庄 东夏亭镇 S213—河湾 东夏亭镇 S213—任楼 东夏亭镇 X009—木岗寺 东夏亭镇 X009—卫埠口村委 东夏亭镇 S213—西张楼 东夏亭镇 X008—陈营 东夏亭镇 X008—小新庄 东夏亭镇 Y054—胡庄 东夏亭镇 Y054—吕庄 东夏亭镇 Y054—闫庄 东夏亭镇 戴胡同 聂堆镇 聂堆镇—埠口—闫岗 聂堆镇 扶邓线—关帝庙 聂堆镇 符艾线—牛那 聂堆镇 大李—黄岗 聂堆镇 小李庄—王庄 聂堆镇 界台寺 聂堆镇 扶邓线—大郭 红花集镇 纪庄—纪庄 红花集镇 周郑公路—寺后刘小学 红花集镇 石庄 红花集镇 阎庄—香王 红花集镇 南高庄—南高庄小学 红花集镇 南凌村—南凌村小学 红花集镇 周郑公路—凌桥小学 红花集镇 周郑公路—护当城村委 箕子台街道办事处 S102—宋岗 黄桥乡 G344—胡家堂 黄桥乡 县农场路—孙堤 黄桥乡 枣口—东湖 黄桥乡 G344—肖横 皮营街道办事处 X008—华安 郭楼村委—王布袋 皮营街道办事处 楼陈村委—邵营 皮营街道办事处 常楼—司楼 皮营街道办事处 X008—皮营二中 皮营街道办事处 牛营—双庙寺 皮营街道办事处 大李—小李 皮营街道办事处 双楼理村 奉母镇 X001—奉母村小学 奉母镇 X002—姚南村村委 奉母镇 后段西—后段北 奉母镇 G344—后邵村村委 奉母镇 G344—前杨桥 奉母镇 G344—沟西 奉母镇 X002—岗张 址坊镇 Y010—湾张村 逍遥镇 白湾—白湾北 逍遥镇 尚湾—尚湾北 逍遥镇 逍白线—西贾 逍遥镇 东蔡—白桥 西华营镇 毛桥—毛桥小学 西华营镇 吴黄线—孙懂 大王庄乡 周西公路—牌坊 大王庄乡 周西公路—王金庄 西华营镇于红路—后楼村委 西华营镇 吴黄线—王子赞 大王庄乡 周西公路—陈庄 大王庄乡 周西公路—东孙庄 大王庄乡 周西公路—新老家 大王庄乡 周西公路—大王庄村小学 大王庄乡周西公路—牌坊 大王庄乡 周西公路—王金庄 李大庄乡 王寨村通村公路 李大庄乡 Y021—张五营村委会 田口乡 吴黄线—白营 田口乡 吴黄线—揽宽 田口乡 扶邓线—吴大郭 田口乡 扶邓线—陈楼村小学 东王营乡 马西线—李陈村委 东王营乡 S218—南陶村小学 东王营乡 S324—西王营村 东王营乡 S324—新三村 东王营乡 X007—薛庄村委 东王营乡 刘琛村委—黄营村委 叶埠口乡 大司线—新庄村小学 叶埠口乡 扶邓线—江口村委 叶埠口乡 扶邓线—后凌 叶埠口乡 大司线—马古同村小学 叶埠口乡 X003—宋桥 叶埠口乡 X003—新泥土店 叶埠口乡 X003—后李村 叶埠口乡 大司线—小坡杨 叶埠口乡 大司线—大坡杨 叶埠口乡 陆城路口—葫芦湾村小学 迟营乡 扶邓线—安庄村委 迟营乡 扶邓线—高口村委 迟营乡 东环路—理花园 迟营乡 扶邓线—斜楼村村委 迟营乡 郑刘线—薛湾村委 迟营乡 迎宾大道—张庄 迟营乡 扶邓线—孙庄 清河驿乡 后夏村 清河驿乡 高古洞村 | 19.5099 |  | 499.45 | 156 | 2881.9083 | 县交通局 | 奉母镇标1段100万元，受益贫困户416户，受益贫困人口1760人；址坊镇逍遥镇2标段200万元，受益贫困户301户，受益贫困人口1453人；西夏镇3标段220万元，受益贫困户762户，受益贫困人口2640人；艾岗乡4标段142万元，受益贫困户233户，受益贫困人口1005人；田口乡5标段184万元，受益贫困户794户，受益贫困人口3319人；红花集镇6标段155万元，受益贫困户319户，受益贫困人口860人；红花集镇7标段149万元，受益贫困户213户，受益贫困人口925人；聂堆镇8标段150万元，受益贫困户49户，受益贫困人口150人；聂堆镇9标段180万元，受益贫困户388户，受益贫困人口1349人；叶埠口乡10标段162万元，受益贫困户788户，受益贫困人口2913人；叶埠口乡11标段190万元，受益贫困户469户，受益贫困人口2032人；黄桥乡1标段85万元，受益贫困户356户，受益贫困人口1593人；黄桥乡2标段135万元，受益贫困户80户，受益贫困人口286人；皮营街道办事处3标段196万元，受益贫困户288户，受益贫困人口198人；皮营4标段180万元，受益贫困户52户，受益贫困人口221人；东夏亭镇5标段196万元，受益贫困户201户，受益贫困人口678人；东夏亭镇6标段232万元，受益贫困户788户，受益贫困人口2913人；西华营镇7标段165万元，受益贫困户,112户，受益贫困人口322人；大王庄乡李大庄乡8标段215万元，受益贫困户486户，受益贫困人口1740人；清河驿乡迟营乡9标段180万元，受益贫困户455户，受益贫困人口1767人；东王营乡10标段122万元，受益贫困户176户，受益贫困人口578人。 | 344 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01
|  | 西夏镇 大丁张—小朱庄0.3464公里 |  |  |  | 24.6741 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 344
|  | 西夏镇 后仓村委—王庄0.4789公里 |  |  |  | 34.112 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 231
|  | 西夏镇 西漯公路—胡寨村委0.2189公里 |  |  |  | 15.5922 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 701
|  | 西夏镇 胡寨村—张庄0.2414公里 |  |  |  | 17.1949 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 701
|  | 西夏镇 Y003—张百楼村委0.4239公里 |  |  |  | 30.1783 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 144
|  | 西夏镇 Y004—磨台村村委0.5389公里 |  |  |  | 38.3858 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 99
|  | 西夏镇 西漯公路—庄铺村村委0.2239公里 |  |  |  | 15.9484 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 175
|  | 西夏镇 Y022—杨场村村委0.1614公里 |  |  |  | 11.4965 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 66
|  | 艾岗乡 铁炉—水牛赵0.5314公里 |  | 艾岗乡 |  | 37.8516 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 727
|  | 艾岗乡 Y036—白庙村委0.2064公里 |  |  |  | 14.7019 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 36
|  | 艾岗乡 Y036—木寨村委0.2364公里 |  |  |  | 16.8388 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 64
|  | 艾岗乡 张大伦0.1864公里 |  |  |  | 13.2773 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 43
|  | 艾岗乡 艾岗村0.1064公里 |  |  |  | 7.5789 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 71
|  | 艾岗乡 洪山村0.2564公里 |  |  |  | 18.2634 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 67
|  | 艾岗乡 杨庄村0.5814公里 |  |  |  | 41.4131 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 34
|  | 东夏亭镇 Y057—蔡刘0.0564公里 |  | 东夏亭镇 |  | 4.0174 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 116
|  | 东夏亭镇 S213—洪庄0.8789公里 |  |  |  | 62.604 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 88
|  | 东夏亭镇 S213—曹楼0.8789公里 |  |  |  | 62.604 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 783
|  | 东夏亭镇 S213—回子庄0.2814公里 |  |  |  | 20.0441 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 783
|  | 东夏亭镇 S213—姜楼0.0939公里 |  |  |  | 6.6885 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 783
|  | 东夏亭镇 S213—袁小楼0.2139公里 |  |  |  | 15.2361 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 783
|  | 东夏亭镇 S213—周庄0.3689公里 |  |  |  | 26.2767 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 783
|  | 东夏亭镇 S213—河湾0.4939公里 |  |  |  | 35.1805 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 266
|  | 东夏亭镇 S213—任楼0.1564公里 |  |  |  | 11.1404 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 15
|  | 东夏亭镇 X009—木岗寺0.2914公里 |  |  |  | 20.7564 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 167
|  | 东夏亭镇 X009—卫埠口村委0.1439公里 |  |  |  | 10.25 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 60
|  | 东夏亭镇 S213—西张楼0.0814公里 |  |  |  | 5.7981 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 29
|  | 东夏亭镇 X008—陈营0.0889公里 |  |  |  | 6.3323 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 346
|  | 东夏亭镇 X008—小新庄0.4914公里 |  |  |  | 35.0024 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 346
|  | 东夏亭镇 Y054—胡庄0.3264公里 |  |  |  | 23.2495 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 338
|  | 东夏亭镇 Y054—吕庄0.3439公里 |  |  |  | 24.496 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 338
|  | 东夏亭镇 Y054—闫庄0.4439公里 |  |  |  | 31.619 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 338
|  | 东夏亭镇 戴胡同0.2039公里 |  |  |  | 14.5238 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 338
|  | 聂堆镇 聂堆镇—埠口—闫岗1.6364公里 |  | 聂堆镇 |  | 116.5608 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 67
|  | 聂堆镇 扶邓线—关帝庙0.6564公里 |  |  |  | 46.7554 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 43
|  | 聂堆镇 符艾线—牛那0.4214公里 |  |  |  | 30.0163 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 17
|  | 聂堆镇 大李—黄岗0.6714公里 |  |  |  | 47.8238 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 324
|  | 聂堆镇 小李庄—王庄0.6114公里 |  |  |  | 43.55 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 22
|  | 聂堆镇 界台寺0.2914公里 |  |  |  | 20.7564 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 58
|  | 聂堆镇 扶邓线—大郭0.5214公里 |  |  |  | 37.1393 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 47
|  | 红花集镇 纪庄—纪庄0.2914公里 |  | 红花集镇 |  | 20.7564 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 61
|  | 红花集镇 周郑公路—寺后刘小学1.3489公里 |  |  |  | 96.0821 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 26
|  | 红花集镇 石庄0.4814公里 |  |  |  | 34.2901 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 143
|  | 红花集镇 阎庄—香王0.2239公里 |  |  |  | 15.9484 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 53
|  | 红花集镇 南高庄—南高庄小学0.5214公里 |  |  |  | 37.1393 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 93
|  | 红花集镇 南凌村—南凌村小学0.3439公里 |  |  |  | 24.496 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 42
|  | 红花集镇 周郑公路—凌桥小学0.3414公里 |  |  |  | 24.3179 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 89
|  | 红花集镇 周郑公路—护当城村委0.3464公里 |  |  |  | 24.6741 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 37
|  | 箕子台街道办事处 S102—宋岗0.5839公里 |  |  |  | 41.5912 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 189
|  | 黄桥乡 G344—胡家堂0.7489公里 |  | 黄桥乡 |  | 53.3441 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 23
|  | 黄桥乡 县农场路—孙堤0.4814公里 |  |  |  | 34.2901 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 378
|  | 黄桥乡 枣口—东湖0.2314公里 |  |  |  | 16.4826 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 85
|  | 黄桥乡 G344—肖横2.2639公里 |  |  |  | 161.2576 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 285
|  | 皮营街道办事处 X008—华安0.5389公里 |  | 皮营街道办事处 |  | 38.3858 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 71
|  | 郭楼村委—王布袋0.5864公里 |  |  |  | 41.7693 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 41
|  | 皮营街道办事处 楼陈村委—邵营0.9439公里 |  |  |  | 67.234 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 48
|  | 皮营街道办事处 常楼—司楼0.6464公里 |  |  |  | 46.0431 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 43
|  | 皮营街道办事处 X008—皮营二中1.0134公里 |  |  |  | 72.1845 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 133
|  | 皮营街道办事处 牛营—双庙寺0.9339公里 |  |  |  | 66.5217 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 107
|  | 皮营街道办事处 大李—小李0.4449公里 |  |  |  | 31.6902 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 156
|  | 皮营街道办事处 双楼理村0.3064公里 |  |  |  | 21.8249 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 38
|  | 奉母镇 X001—奉母村小学0.1364公里 |  | 奉母镇 |  | 9.7158 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 25
|  | 奉母镇 X002—姚南村村委0.1364公里 |  |  |  | 9.7158 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 51
|  | 奉母镇 后段西—后段北0.2064公里 |  |  |  | 14.7019 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 71
|  | 奉母镇 G344—后邵村村委0.1364公里 |  |  |  | 9.7158 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 48
|  | 奉母镇 G344—前杨桥0.1364公里 |  |  |  | 9.7158 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 347
|  | 奉母镇 G344—沟西0.4499公里 |  |  |  | 32.0464 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 89
|  | 奉母镇 X002—岗张0.1554公里 |  |  |  | 11.0691 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 566
|  | 址坊镇 Y010—湾张村0.7594公里 |  | 址坊镇 |  | 54.0921 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 494
|  | 逍遥镇 白湾—白湾北0.2054公里 |  | 逍遥镇 |  | 14.6306 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 175
|  | 逍遥镇 尚湾—尚湾北0.1019公里 |  |  |  | 7.2583 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 175
|  | 逍遥镇 逍白线—西贾0.5854公里 |  |  |  | 41.698 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 154
|  | 逍遥镇 东蔡—白桥0.6814公里 |  |  |  | 48.5361 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 141
|  | 西华营镇 毛桥—毛桥小学0.6434公里 |  | 西华营镇 |  | 45.8294 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 87
|  | 西华营镇 吴黄线—孙懂0.3849公里 |  |  |  | 27.4164 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 100
|  | 大王庄乡 周西公路—牌坊0.3224公里 |  | 大王庄乡 |  | 22.9646 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 29
|  | 大王庄乡 周西公路—王金庄0.6214公里 |  |  |  | 44.2623 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 65
|  | 西华营镇于红路—后楼村委0.0564公里 |  | 西华营镇 |  | 4.0174 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 265
|  | 西华营镇 吴黄线—王子赞0.2064公里 |  |  |  | 14.7019 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 262
|  | 大王庄乡 周西公路—陈庄0.2269公里 |  | 大王庄乡 |  | 16.1621 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 119
|  | 大王庄乡 周西公路—东孙庄0.3879公里 |  |  |  | 27.6301 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 205
|  | 大王庄乡 周西公路—新老家0.2864公里 |  |  |  | 20.4003 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 857
|  | 大王庄乡 周西公路—大王庄村小学0.6064公里 |  |  |  | 43.1939 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 14
|  | 大王庄乡周西公路—牌坊0.1184公里 |  |  |  | 8.4336 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 29
|  | 大王庄乡 周西公路—王金庄0.2564公里 |  |  |  | 18.2634 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 65
|  | 李大庄乡 王寨村通村公路0.7514公里 |  | 李大庄乡 |  | 53.5222 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 173
|  | 李大庄乡 Y021—张五营村委会0.2564公里 |  |  |  | 18.2634 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 111
|  | 田口乡 吴黄线—白营0.4939公里 |  | 田口乡 |  | 35.1805 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 866
|  | 田口乡 吴黄线—揽宽0.2814公里 |  |  |  | 20.0441 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 35
|  | 田口乡 扶邓线—吴大郭0.1144公里 |  |  |  | 8.1487 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 253
|  | 田口乡 扶邓线—陈楼村小学0.2064公里 |  |  |  | 14.7019 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 69
|  | 东王营乡 马西线—李陈村委1.1914公里 |  | 东王营乡 |  | 84.8634 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 43
|  | 东王营乡 S218—南陶村小学0.1764公里 |  |  |  | 12.565 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 27
|  | 东王营乡 S324—西王营村0.6479公里 |  |  |  | 46.1499 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 53
|  | 东王营乡 S324—新三村0.1064公里 |  |  |  | 7.5789 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 7
|  | 东王营乡 X007—薛庄村委0.7314公里 |  |  |  | 52.0976 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 74
|  | 东王营乡 刘琛村委—黄营村委0.1564公里 |  |  |  | 11.1404 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 56
|  | 叶埠口乡 大司线—新庄村小学0.6564公里 |  | 叶埠口乡 |  | 46.7554 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 42
|  | 叶埠口乡 扶邓线—江口村委0.7564公里 |  |  |  | 53.8784 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 43
|  | 叶埠口乡 扶邓线—后凌0.6184公里 |  |  |  | 44.0486 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 674
|  | 叶埠口乡 大司线—马古同村小学0.1549公里 |  |  |  | 11.0335 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 31
|  | 叶埠口乡 X003—宋桥0.7564公里 |  |  |  | 53.8784 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 69
|  | 叶埠口乡 X003—新泥土店0.3064公里 |  |  |  | 21.8249 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 351
|  | 叶埠口乡 X003—后李村0.4379公里 |  |  |  | 31.1916 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 549
|  | 叶埠口乡 大司线—小坡杨0.4064公里 |  |  |  | 28.9479 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 441
|  | 叶埠口乡 大司线—大坡杨0.1939公里 |  |  |  | 13.8115 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 441
|  | 叶埠口乡 陆城路口—葫芦湾村小学0.6349公里 |  |  |  | 45.2239 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 74
|  | 迟营乡 扶邓线—安庄村委0.1564公里 |  | 迟营乡 |  | 11.1404 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 43
|  | 迟营乡 扶邓线—高口村委0.3564公里 |  |  |  | 25.3864 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 71
|  | 迟营乡 东环路—理花园0.2564公里 |  |  |  | 18.2634 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 36
|  | 迟营乡 扶邓线—斜楼村村委0.3314公里 |  |  |  | 23.6056 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 78
|  | 迟营乡 郑刘线—薛湾村委0.3564公里 |  |  |  | 25.3864 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 44
|  | 迟营乡 迎宾大道—张庄0.1564公里 |  |  |  | 11.1404 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 68
|  | 迟营乡 扶邓线—孙庄0.1564公里 |  |  |  | 11.1404 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 596
|  | 清河驿乡 后夏村0.3014公里 |  | 清河驿乡 |  | 21.4687 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 337
|  | 清河驿乡 高古洞村0.4639公里 |  |  |  | 33.0436 |  |  |  |  | 县交通局 |  | 436
二、生产发展类项目合计 | [5 empty] | 4080 | 480 | 2000 | 500 | 1100
106 | 2019年西华县扶贫车间建设奖补项目 | 王金庄村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 | 大王庄乡 | 王金庄村 | 50 |  | 650 |  |  | 大王庄乡 | 积极实施“筑巢引凤”工程，促进车间建成投产并带动贫困人口就业增收，提升贫困户就业环境，增加收入，直接受益建档立卡贫困户3416人，巩固脱贫成效。 | 19户64人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 高集村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 | 西华营镇 | 高集村 | 50 |  |  |  |  | 西华营镇 |  | 83户329人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 肖庄村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地（2个） | 50万元/个 |  | 肖庄村（2个） | 100 | [6 empty] | 66户259人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 郭集村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 |  | 郭集村 | 50 | [6 empty] | 53户129人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 艾岗村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 | 艾岗乡 | 艾岗村 | 50 |  |  |  |  | 艾岗乡 |  | 24户72人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 潘南村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 |  | 潘南村 | 50 | [6 empty] | 24户87人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 岳庄村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 | 东夏亭镇 | 岳庄村 | 50 |  |  |  |  | 东夏亭镇 |  | 192户785人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 看张村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 |  | 看张村 | 50 | [6 empty] | 30户100人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 大庞村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 | 清河驿乡 | 大庞村 | 50 |  |  |  |  | 清河驿乡 |  | 64户291人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 大郭村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 | 聂堆镇 | 大郭村 | 50 |  |  |  |  | 聂堆镇 |  | 22户47人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 新庄村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 | 叶埠口乡 | 新庄村 | 50 |  |  |  |  | 叶埠口乡 |  | 16户42人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 长乐村新建钢结构、混凝土基础576平方米扶贫车间暨标准化精准扶贫就业基地 | 50万元/个 |  | 长乐村 | 50 | [6 empty] | 150户451人 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
107 | 金融扶贫风险代偿补偿金项目 | 按照1:10的比例，计划发放金融扶贫贷款新增8000万元，扶持贫困户及带贫企业发展，向放贷银行拨付风险代偿补偿金，降低金融风险，实现金融扶贫稳妥推进。 | 按照1:10的比例，计划发放金融扶贫贷款0.8亿元 | 各乡镇 | 各村 | 800 |  |  |  | 800 | 县扶贫办 | 为贫困户自身发展或产业基地、加工车间等带贫企业发放贷款计划新增8000万元，政府提供风险保障，完善风险防控机制，在2018年风险保证金基础上追加800万元，预计带动贫困户13400户稳定增收，并促进相关扶贫产业发展。 | 13400户 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01
108 | 金融扶贫贷款贴息项目 | 解决1050户建档立卡贫困户户贷小额信贷贴息，每户贷款额5万元，按照贷款利率全额补贴为建档立卡贫困户小额信贷贴息，为带贫企业贷款贴息2%，企业带动计划14859户建档立卡贫困户。 | 每户贷款额5万元，按照贷款利率全额补贴为建档立卡贫困户小额信贷贴息，为带贫企业贷款贴息2% | 各乡镇 | 各村 | 800 | 450 | 350 |  |  | 县扶贫办 | 减轻贫困户及带贫企业贷款利息负担，提升贫困户依托金融扶贫发展产业的内生动力，同时扶持带贫企业发展壮大，通过分红形式增加贫困户收入，预计带动贫困户15909户稳定增收，促进金融扶贫工作顺利开展，巩固脱贫成果。 | 15909户 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01
109 | 短期技能培训项目 | 解决220人建档立卡贫困户短期技能培训补助 | 2000元/人 | 各乡镇 | 各村 | 44 |  |  |  | 44 | 县扶贫办 | 通过对贫困人口短期技能培训，预计提升220人建档立卡贫困户劳动技能，创造就业条件，从而稳定增收。 | 220 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01
110 | 雨露计划培训项目 | 解决2410人建档立卡贫困户雨露计划补贴。 | 1500元/人 | 各乡镇 | 各村 | 256 |  |  |  | 256 | 县扶贫办 | 通过职业教育“雨露计划”，提升约2410人次建档立卡贫困人口劳动技能，创造就业条件从而增收。 | 2410 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01
111 | 致富带头人培训项目 | 培训1000名致富带头人。 | 300元/人 | 各乡镇 | 各村 | 30 | 30 |  |  |  | 县扶贫办 | 通过对约1000名致富带头人培训，着力解决村级产业项目缺位、项目带贫益贫效果不明显、简单发钱发物等问题，更好地发挥引领带动贫困户稳定脱贫的作用。 | 1000 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
112 | 2019年西华县东王营乡贾楼存微型盆栽花卉高效繁育基地温室项目 | 建设3840㎡左右的连栋温室一栋 | 约200万元 | 东王营乡 | 贾楼村 | 200 |  | 1000 |  |  | 县农业农村局 | 预计年生产性投资50万元左右，年产7-8万盆，年产值240万左右，改善社会居住环境，可直接就业建档立卡贫困户10户23人，巩固2018年脱贫成果 | 10户23人 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| 2019年西华县红花集镇纪庄村瑞祥食品加工车间建设项目 | 瑞祥食品深加工车间建设面积1950㎡ | 160万元 | 红花集镇 | 纪庄村 | 160 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 预计项目达产期的年收入为1258万元，可分配利润为206.68万元，可直接就业建档立卡贫困户12户36人，巩固2018年脱贫成果 | 12户36人 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| 2019年西华县东王营乡东王营村玻璃阳光板苗圃温室项目 | 玻璃阳光板温室4608㎡，基地土地整治，苗木乔木和灌木引进，及农田水利工程、蓄水池、道路系统，环保、科研，办公等配套基础设施 | 160万元 | 东王营乡 | 东王营村 | 160 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 该项目每年可产生收益20万元左右，可为所在村集体每年带来8万元左右的收入，可直接就业建档立卡贫困户11户33人，巩固2018年脱贫成果 | 11户33人 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| 2019年西华县大王庄乡刘草楼村新建爱尔兰智能化菌棚14座 | 建爱尔兰智能化菌棚14座，总面积3234㎡，设备操作间及设备总建筑面积427㎡，棚外场区硬化面积686㎡ | 160万元 | 大王庄乡 | 刘草楼村 | 160 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 该项目实施后，年产454万袋左右，投入产出率32.8%，年收入300万元左右，每户年收入达1万元以上，为所在地村集体每年带来8万元左右的收益，可直接就业建档立卡贫困户12户36人，巩固2018年脱贫成果 | 12户36人 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| 2019年西华县大王庄乡霍坡村肉牛产业精准扶贫养殖示范小区扩建项目 | 新建村栏800头养殖牛舍，总建筑面积6400㎡ | 160万元 | 大王庄乡 | 霍坡村 | 160 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 预计项目生产期内平均利润总额500万元左右，资本收益率80%，直接受益建档立卡贫困户17户42人，巩固2018年脱贫成果 | 17户42人 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| 2019年东王营乡东王营村30亩日光温室项目 | 建设总规模30亩日光温室，规划面积共18432㎡，共8个小棚组成，每个小棚面积2304㎡ | 160万元 | 东王营乡 | 东王营村 | 160 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 通过本项目建设，可以充分发挥龙头企业的带动作用，可直接就业建档立卡贫困户11户33人，巩固2018年脱贫成果 | 11户33人 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
113 | 2019年西华县黄桥乡后石羊村新建水果发酵灌装车间项目 | 该项目总建筑面积996.62㎡，车间长50.24米宽18.24米，生产车间层数为1层，檐高6米。结构采用钢结构，墙体采用双层复合彩钢板，主要用于水果发酵及流水线灌装等 | 约100万元/个基地 | 黄桥乡 | 后石羊村 | 100 |  |  | 500 |  | 县农业农村局（品牌办） | 通过本项目建设，可以充分发挥龙头企业的带动作用，可直接就业建档立卡贫困户10户35人，巩固脱贫成果 | 35 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| 2019年西华县西夏亭镇袁庄村新建工厂化食用菌生产车间厂房项目 | 袁庄村新建工厂化食用菌原材料钢结构生产车间一千平方米，跨度25米，地坪厚度15公分，原材料堆放地坪1250㎡，地坪厚度15公分 | 约100万元/个基地 | 西夏亭镇 | 袁庄村 | 100 |  |  |  |  | 县农业农村局（品牌办） | 通过本项目建设，可以充分发挥龙头企业的劳动作用，可直接就业建档立卡贫困户10户35人，巩固脱贫成果 | 35 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| 2019年西华县迟营乡孙庄村新建特色种植大棚项目 | 孙庄村特色种植大棚项目总面积14185.8平方米，采取分体式20个钢架结构组成，每个大棚长70米，宽8米，高2.8至3米，四周和顶采取12丝塑料薄膜，建造面积共11200平方米，主要用于小吊西瓜等特色种植 | 约100万元/个基地 | 迟营乡 | 孙庄村 | 100 |  |  |  |  | 县农业农村局（品牌办） | 通过本项目建设，可以充分发挥龙头企业的带动作用，可直接就业建档立卡贫困户12户43人，巩固脱贫成果 | 43 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| 2019年西华县清河驿乡腰庄村新建菊花低温烘焙及包装车间厂房项目 | 腰庄村菊花烘干，加工，储存及包装车间厂房建设项目总建筑面积996.62㎡，车间长49.24米，宽20.24米。生产车间层数为1层，檐高6米，结构采用钢结构，墙体采用双层复合彩钢板，主要用于菊花低温烘焙及包装生产 | 约100万元/个基地 | 清河驿乡 | 腰庄村 | 100 |  |  |  |  | 县农业农村局（品牌办） | 通过本项目建设，可以充分发挥龙头企业的带动作用，可直接就业建档立卡贫困户12户52人，巩固脱贫成果 | 52 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| 2019年西华县艾岗乡陵头岗村新建艾草初加工包装车间厂房项目 | 陵头岗村新建艾草初加工包装车间建设项目总建筑面积996.62㎡，车间长49.24米宽20.24米，生产车间层数为1层，檐高6米，结构采用钢结构，墙体采用双层复合彩钢板，主要用于艾草初加工、足浴包生产及相关产品 | 约100万元/个基地 | 艾岗乡 | 陵头岗村 | 100 |  |  |  |  | 县农业农村局（品牌办） | 通过本项目建设，可以充分发挥龙头企业的带动作用，可直接就业建档立卡贫困户12户52人，巩固脱贫成果 | 52 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01