西华县城市管理局文件

西华县城市管理局

关于转发周口市城镇燃气管道更新改造

年度实施方案的通知

机关各股室、局属各单位及相关企业：

现将《周口市城镇燃气管道更新改造年度实施方案》转发给你们，请认真抓好落实。

2022年4月11日

周口市城市管理局

周口市城市管理局

关于印发周口市城镇燃气管道更新改造

年度实施方案的通知

各县(市、区)燃气主管部门、各管道燃气经营企业：

现将《周口市城镇燃气管道更新改造年度实施方案》印发给你们，请认真抓好落实。

2022年4月6日

周口市城镇燃气管道更新改造年度

实施方案

为贯彻落实《河南省住房和城乡建设厅关于做好城市燃气等市政管道老化更新改造工作的通知》(豫建城建〔2022〕14号)等文件精神，依据《周口市“十四五”城市燃气管道更新改造规划(2022-2025年)》,2025年底前完成所有城市燃气管道的更新改造工作，进一步提升管道本质安全水平的总体目标，特制定本实施方案。

# 一、改造任务

(一)市政管道

在2025年前，全市计划完成城镇燃气管道更新改造37.4公里，其中市本级1.2公里，沈丘县1公里，扶沟县11.6公里，商水县13.1公里，太康县10.5公里。按照年度改造任务，2022年完成燃气管道改造32.4公里；2023年完成燃气管道改造1.5公里(太康县1.5公里);2024年完成燃气管道改造2.1公里(太康县2.1公里);2025年完成燃气管道改造1.4公里(太康县1.4公里)。

(二)庭院管道

十四五期间，全市庭院管道需改造28.1公里。按照年度改造任务，2022年完成燃气管道改造27.8公里(其中淮阳区18.8公里，沈丘县9公里，太康县0.1公里，西华县0.2公里);2023年完成燃气管道改造0.3公里。

(三)燃气立管及户内设施

到2025年底前，实现全市所有运行年限满20年，经评估存在安全隐患的燃气立管；运行年限不足20年，但存在占压等安全隐患的管道设施(立管、用户户内设施),全

部完成改造工作，全面提升燃气安全水平。

# 二、责任分工

全市城市燃气管道更新改造工作的第一责任主体和实施主体是各管道燃气特许经营企业。各管道燃气特许经营企业应按照经营区域，紧盯工作目标及任务，按时完成燃气管道更新改造工作，保障改造施工质量，做好安全生产工作。市城市管理局作为市级燃气行业主管部门，负责统筹指导全市城市燃气管道更新改造工作，制定年度实施方案，并按照年度实施方案做好督导，确保工作目标及任务落实。县(市、区)城市管理(住建)等燃气行业主管部门，要充分发挥属地监管主体责任，在市城市管理局统一指导下做好对燃气企业的具体监督指导工作，帮助企业协调解决更新改造过程中产生的堵点难点等问题，保障更新改造工作顺利进行。

# 三、保障措施及要求

(一)加强组织领导。全市各级相关职能部门应依据河南省住建厅要求做好本次燃气管道改造工作的保障措施。如优化审批程序，相关行政审批部门应采用“集中审批、分步实施、容缺办理”的模式，优化审批流程、缩短审批时限、提高审批效率，有效加快推进项目实施进度。

(二)抓好改造实效。各县(市、区)燃气主管部门要切实履行责任，及时跟进督促行政区域内城镇燃气管道更新改造方案落实情况，抓实抓细目标任务，有效推进工作进度，按照时间节点完成燃气管道改造任务。

(三)注重信息上报。在燃气管道改造方案实施过程中，各管道燃气经营企业按照方案中改造任务量和工作进度安排，认真统计工作进度报表，每月底前上报统计信息。

(四)强化督导问责。市城市管理局将对各(县、区)燃气行业主管部门进行督查督办，加强对城市燃气管道更新改造工作的监督指导，定期通报各县(市、区)天然气企业燃气管道更新改造工作进度，对工作推进不力的单位和企业进行约谈通报，情节严重的将按照相关法律法规等规定，依法采取行政强制手段，责令整改和实施行政处罚。

联系人：胡松涛电话：15518001122

附件：1.周口市城镇燃气管网改造任务分解表

2.周口市城镇燃气管网改造项目明细表

3.周口市城镇燃气管网改造进度月报表

附件1:

填报人：王威

周口市城镇燃气管网改造任务分解表

联系电话：0394-8520566填报时间：2022年3月24日

| 地市 | 管道 | 使用时间 | 灰口铸铁管(km) | 需改造灰 口铸铁管 (km) | 球磨铸铁管(km) | 需改造球 磨铸铁管 (km) | 钢管 (km) | 需改造钢管(km) | PE管 (km) | 需改造 PE管 (km) | 总长度 (km) | 需改造总长度(km) | 2022年计划改造(km) | 已改造完成 (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管道整体情况 | 20年以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心城区 |  |  |  |  |  |  | 6.6 | 1.2 | 510.4 | 0 | 517 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 黄泛区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.85 | 0 | 136.85 | 0 | 0 | 0 |
| 淮阳区 |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  | 496.7 | 18.8 | 498.4 | 18.8 | 10 | 5 |
| 鹿邑县 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |  | 289.06 | 0 | 290.81 | 0 | 0 | 0 |
| 扶沟县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 | 11.6 | 396 | 11.6 | 11.6 | 0 |
| 太康县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 10.6 | 161 | 10.6 | 5.5 | 1.6 |
| 商水县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.15 | 13.1 | 161.15 | 13.1 | 13.1 | 0.14 |
| 项城市 |  |  |  |  |  |  | 3.95 |  | 562.7 | 0 | 566.65 | 0 | 0 | 0 |
| 郸城县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.08 | 0 | 195.08 | 0 |  |  |
| 沈丘县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 10 | 317 | 10 | 10 | 0 |
| 西华县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.68 | 0.2 | 126.68 | 0.2 | 0.2. | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 14 | 1.2 | 3352.62 | 64.3 | 3366.62 | 65.5 | 51.6 | 8 |

注：市政管网和庭院管网，不包含立管。

附件2:周口市城镇燃气管网改造项目明细表

联系人：胡松涛联系电话：15518001122

| 市、县 | 项目名称 | 项目类别 (填市政 管道、庭院管道、立 管、引入 管、水平干管、厂站及设施、居民用户设施、工商业用 户设施) | 项目简介 | 管道改造基本 情况 (公里) |  | 项目改造进度 |  |  | 项目投资情况 (万元) |  | 责任领 导 | 责任单位 | 责任人 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划 改造 数 (公 里) | 已改造数(公里) | 前期 | 开工 | 竣工 | 计划投资 | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  | (包括项目概况、具体位置、起止点等基本信息) |  |  | (简要描述前期形象) | (填写开工时间，并 简要描述开工进展) | (填写竣工时间) |  |  | (填写行业主管部门领导) | (填写具体项自承担单位) |  |  |
| 市本 级 | 城区 管网 改造 | 市政 | 人民路、七一路、八一路、交通路 | 1.2 | 1.2 | 材料准 备，市政手续办理 | 2021.12 | 2022.3 | 24 | 24 | 周世举 | 周口市天然气有限公司 | 苑戊 辰 | 1361 9898 761 |
| 市本 级 | 周口城区老旧小区改造 | 立管 | 大庆路、交通路、育新街等老旧小区 | 1.26 | 0.812 | 材料准备，市政手续办理 | 2021.12 | 2022.8 | 25.65 | 20.31 | 周世举 | 周口市天 然气有限 公司 | 苑戊辰 | 1361 9898 761 |

一

| 市本 级 | 周口 市居 民用 气 | 居民用户设施 | 老旧小区居民户内胶管 | 0.68 | 0 | 材料准备 | 2022.4 | 2022.12 | 2.5 | 0 | 周世举 | 周口市天 然气有限 公司 | 苑戊 辰 | 1361 9898 761 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扶沟县 | 扶沟 县城 区老 旧管 网改 造项 目 | 市政管道 | 改造老旧中压燃气管网11.6公里，其中：鸿昌大道(金海路-将军路)3.6公里，金海路(迎宾大道-鸿昌大道)1.5公里，花园路(力神大道-桐丘 路)3.5公里，吉祥路(桐丘路-力神大道)3公里。 | 11.6 | 0 | 材料准备，市政手续办理 | 计划 2022.5.1开工 | 计划2022年12月份竣工 | 912 | 0 | 杨俊伟 | 扶沟奥德 燃气有限 公司 | 高华 伟 | 1663 9096 998 |
| 扶沟县 | 扶沟 县城 区老 旧立 管改 造项 目 | 立管 | 更换锈蚀燃气立管3400户，其中：金海花园909户，宏景花园878户，丹桂华庭824户、盛世花城684户、生产公司家属院198户、土产公司家属院207户 | 8.7 | 0 | 材料准备，市政手续办理 | 计划 2022.5.1 开工 | 计划2022年12月份竣工 | 52 | 0 | 杨俊伟 | 扶沟奥德 燃气有限 公司 | 高华 伟 | 1663 9096 998 |

| 沈丘 县 | 沈丘 县老 旧管 网改 造 | 片区庭院 及立管 | 王庄、富都大道东侧片区、马庄管线改造 | 9 | 0 | 材料准备 | 计划 2022.5月份 | 2022年6月底前 | 64 | 0 | 李小龙 | 沈丘县汇鑫天然气有限公司 | 吕东 亮 | 1359 2291 823 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈丘 县 | 沈丘 县老 旧管 网改 造 | 市政管道 | 新华北街(北关十学路口-西关十字路口)管线改造 | 1 | 0 | 材料准备 | 计划 2022.5月 份 | 2022年6月底前 | 10.5 | 0 | 李小龙 | 沈丘县汇鑫天然气有限公司 | 吕东 亮 | 1359 2291 823 |
| 太康 县 | 太康 县老 旧管 网改 造 | 市政管网 | 顺河胡同、商贸路与谢安路路口改造 | 5.5 | 1.6 | 材料准备，市政手续办理 | 2021.12 | 2022.12 | 275 | 38.1 | 沈俊卿 | 太康县潜能天然气有限公司 | 赵银 中 | 1313 7508 697 |
| 太康 县 | 太康 县老 旧管 网改 造 | 市政管网 | 少康大道改造 | 1.5 | 0 | 手续办理 | 2023.1 | 2024.12 | 75 | 0 | 沈俊卿 | 太康县潜能天然气有限公司 | 赵银 中 | 1313 7508 697 |
| 太康 县 | 太康 县老 旧管 网改 造 | 市政管网 | 迎宾路改造 | 2.1 | 0 | 手续办理 | 2024.1 | 2024.12 | 105 | 0 | 沈俊卿 | 太康县潜能天然气有限公司 | 赵银 中 | 1313 7508 697 |

| 太康 县 | 太康 县老 旧管 网改 造 | 市政管网 | 银城路路改造 | 1.4 | 0 | 手续办理 | 2025.1 | 2025.12 | 70 | 0 | 沈俊卿 | 太康县潜能天然气有限公司 | 赵银 中 | 1313 7508 697 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太康 县 | 太康 县老 旧小 区管 网改 造 | 片区庭院 及立管 | 财鑫小区等老旧小区 | 0.5 | 0 | 材料准备 | 2022.1 | 2022.12 | 161.6 | 0 | 沈俊卿 | 太康县潜能天然气有限公司 | 赵银 中 | 1313 7508 697 |
| 太康 县 | 太康 县老 旧小 区管 网改 造 | 立管 | 安居苑等老旧小区 | 1 | 0 | 手续准备阶段 | 2023.1 | 2023.12 | 126 | 0 | 沈俊卿 | 太康县潜能天然气有限公司 | 赵银 中 | 1313 7508 697 |
| 太康 县 | 太康 县老 旧小 区管 网改 造 | 立管 | 水岸名家等老旧小区 | 3 | 0 | 手续准备阶段 | 2024.1 | 2024.12 | 170.6 | 0 | 沈俊卿 | 太康县潜能天然气有限公司 | 赵银 中 | 1313 7508 697 |
| 西华 县 | 西华 县城 区老 | 室外立管 | 昆山路北段打包厂家属院，总计涉及27户. | 0.2 | 0.2 | 材料准备 | 跟随县拆 迁办拆迁时间，对管 | 已完成 | 3.5 | 0 | 陈占伟 | 西华县天 然气有限 公司 | 齐磊 | 1883 9409 817 |

|  | 旧小 区改 造项 目 |  |  |  |  |  | 道进行改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西华 县 | 西华 县城 区老 旧小 区改 造项 目 | 室外立管 | 西华县县医院家属院、交警队家属院 | 0.54 | 0 | 材料准备 | 跟随县政府老旧改造工程施工，对管道进行改造 | 跟随县政 府老旧改 造工程施 工，对管 道进行改 造 | 10.5 | 0 | 陈占伟 | 西华县天然气有限 公司 | 齐磊 | 1883 9409 817 |
| 项城 | 项城 市城 区老 旧小 区改 造及 附属 设施 | 立管、架管 | 金色华府、工会大厦等老旧小区 | 20 | 0.6 | 材料准备 | 2021.11 | 2022.12 | 80 | 0.6 | 张新玉 | 项城市天 然气有限 公司 | 刘军 祥 | 1827 2819 293 |
| 项城 | 项城 市居 民用 气 | 居民用户设施 | 老旧小区居民户内胶管 | 0.85 | 0.25 | 材料准备 | 2021.12 | 2022.1 | 3 | 0 | 张新玉 | 项城市天然气有限 公司 | 付科 举 | 1599 3297 909 |

| 商水 | 商水 县老 旧市 政管 网改 造 | 市政管道 | 粮贸小区、橡胶厂 家属院、科技路东 段、备战路南段、 郑新街西段 | 6.64 | 0.14 | 材料准备 | 2022.1 | 2022.12 | 120.7 | 2.7 |  | 商水博能 燃气有限 公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商水 | 商水 县老 旧市 政管 网改 造 | 市政管道 | 行政路东西段、健康路中段、健康路西段、纬二路 | 3.04 | 0 | 手续准备阶段 | 2023.1 | 2023.12 | 55.3 | 0 |  | 商水博能 燃气有限 公司 |  |  |
| 商水 | 商水 县老 旧市 政管 网改 造 | 市政管道 | 郑新街东段、章华台路西段、纬二路西段 | 1.24 | 0 | 手续准备阶段 | 2024.1 | 2024.12 | 22.6 | 0 |  | 商水博能 燃气有限 公司 |  |  |

| 商水 | 商水 县老 旧市 政管 网改 造 | 市政管道 | 健康路中段、健康路东段 | 2.18 | 0 | 手续准备阶段 | 2025.1 | 2025.12 | 12.8 | 0 |  | 商水博能 燃气有限 公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮阳 区 | 和合 花园 燃气 管道 整改 工程 | 庭院管道 | 该项目因老小区地下雨污管道升级改造，建设过程中，施工方对已建燃气管道保护不利，存在雨污管道与燃气管道同沟及交叉情况，且存在不满足燃气管道安全间距的隐患。我公司无法通过管控措施保证已建燃气管道的运行安全。所以将原有庭院管道废 除，新建埋地管道与架空管道相结 合，提高居民用气安全性。位于淮阳区康乐路。 | 1.1 | 0.4 | 已建埋地 PE管道， 经过多次 老旧小区 居住环境 整改工 程，不能 通过管控 措施保证 燃气管道 安全运 行。 | 2021年5 月，即将完 工 | 2022年5月前 | 8.8 | 3.2 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |

| 淮阳 区 | 育才 小区 燃气 管道 整改 工程 | 庭院管道 | 该项目因老小区地下雨污管道升级改造，建设过程中，施工方对已建燃气管道保护不利，存在雨污管道与燃气管道同沟及交叉情况，且存在不满足燃气管道安全间距的隐患。我公司无法通过管控措施保证已建燃气管道的运行安全。所以将原有庭院管道废 除，新建埋地管道与架空管道相结 合，提高居民用气安全性。位于淮阳区德育路。 | 0.8 | 0.5 | 已建埋地 PE管道， 经过多次 老旧小区 居住环境 整改工 程，不能 通过管控 措施保证 燃气管道 安全运 行。 | 2021年10 月，即将完 工 | 2022年5月前 | 6.4 | 4 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 淮阳 区 | 欣欣 小区 燃气 管道 整改 工程 | 庭院管道 | 该项目因老小区地下雨污管道升级改造，建设过程中，施工方对已建燃气管道保护不利，存在雨污管道与燃气管道同沟及交义情况，且存在不满足燃气管道安全间距的隐患。我公司无法通过管控措施保证已建燃气管道的运行安全。所以将原有庭院管道废 除，新建埋地管道与架空管道相结 合，提高居民用气安全性。位于淮阳区德育路。 | 1.1 | 0.4 | 已建埋地 PE管道， 经过多次 老旧小区 居住环境 整改工 程，不能 通过管控 措施保证 燃气管道 安全运 行。 | 2021年11 月，即将完 工 | 2022年5月前 | 8.8 | 3.2 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 淮阳 区 | 锦园 小区 燃气 管道 整改 工程 | 庭院管道 | 该项目因老小区地下雨污管道升级改造，建设过程中，施工方对已建燃气管道保护不利，存在雨污管道与燃气管道同沟及交叉情况，且存在不满足燃气管道安全间距的隐患。我公司无法通过管控措施保证已建燃气管道的运行安全。所以将原有庭院管道废 除，新建埋地管道与架空管道相结 合，提高居民用气安全性。位于淮阳区康乐路。 | 0.5 | 0 | 已建埋地 PE管道， 经过多次 老旧小区 居住环境 整改工 程，不能 通过管控 措施保证 燃气管道 安全运 行。 | 2021年11 月，即将完 工 | 2022年5月前 | 4 | 0 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 淮阳 区 | 金楼 燃气 管道 整改 工程 | 庭院管道 | 该项目因城中村改造，建设过程中，施工方对已建燃气管道保护不利，存在雨污管道与燃气管道同沟及交叉情况，且存在不满足燃气管道安全间距的隐患。我公司无法通过管控措施保证已建燃气管道的运行安全。所以将原有庭院管道废 除，新建埋地管道与架空管道相结 合，提高居民用气安全性。位于淮阳区康乐路。 | 10.9 | 4.1 | 已建埋地 PE管道， 经过多次 老旧小区 居住环境 整改工 程，不能 通过管控 措施保证 燃气管道 安全运 行。 | 2021年3 月，即将完 工 | 2022年5月前 | 8.08 | 3.28 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮阳 区 | 回民 中学 区域 燃气 管道 整改 工程 | 庭院管道 | 该项自因城中村改造，建设过程中，施工方对已建燃气管道保护不利，存在雨污管道与燃气管道同沟及交叉情况，且存在不满足燃气管道安全间距 | 1.8 | 0.8 | 已建埋地 PE管道， 经过多次 老旧小区 居住环境 整改工 程，不能 通过管控 | 2021年12 月，即将完 工 | 2022年6月前 | 14.4 | 6.4 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |

|  |  |  | 的隐患。我公司无法通过管控措施保证已建燃气管道的运行安全。所以将原有庭院管道废 除，新建埋地管道与架空管道相结 合，提高居民用气安全性。位于淮阳区龙都大道回民中学附近。 |  |  | 措施保证 燃气管道 安全运 行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮阳 区 | 粮食 局家 属院 燃气 管道 整改 工程 | 庭院管道 | 该项目因老旧小区改造，建设过程中，施工方对已建燃气管道保护不利，存在雨污管道与燃气管道同沟及交叉情况，且存在不满足 燃气管道安全间距的隐患。我公司无法通过管控措施保证已建燃气管道的运行安全。所以将原有庭院管道废 除，新建埋地管道与架空管道相结 | 1.8 | 0.5 | 已建埋地 PE管道， 经过多次 老旧小区 居住环境 整改工 程，不能 通过管控 措施保证 燃气管道 安全运 行。 | 2021年12 月，即将完 工 | 2022年6月前 | 14.4. | 4 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |

|  |  |  | 合，提高居民用气安全性。位于淮阳区清风路海悦天地附近。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮阳 区 | 老一 中燃 气管 道整 改工 程 | 庭院管道 | 该项自因老旧小区改造，建设过程中，施工方对已建燃气管道保护不利，存在雨污管道与燃气管道同沟及交叉情况，且存在不满足燃气管道安全间距的隐患。我公司无法通过管控措施保证已建燃气管道的运行安全。所以将原有庭院管道废 除，新建理地管道与架空管道相结 合，提高居民用气安全性。位于淮阳区清廉街附近。 | 0.8 | 0.4 | 已建埋地 PE管道， 经过多次 老旧小区 居住环境 整改工 程，不能 通过管控 措施保证 燃气管道 安全运 行。 | 2021年11 月，即将完 工 | 2022年5月前 | 6.4 | 3.2 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |

| 淮阳 区 | 润德 整改 燃气 管道 整改 工程 | 引入管、水平干管 | 该项目因用户将我已建燃气公司管道进行暗埋，无法通过落实管控措施保障安全。将原有水平干管废除，新建架空管道，提高居民用气安全性。位于淮阳区陈风路与龙都大道交叉口。 | 0.7 | 0.2 | 管道被暗 埋在水泥 中，不能 确定管道 现行的运 行状态， 无法通过 落实管控 措施保障 安全。 | 2021年11月，已完工 | 2022年5月前 | 5.6 | 1.6 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮阳 区 | 晨曦 园燃 气管 道整 改工 程 | 引入管、水平干管 | 该项目因用户将我已建燃气公司管道进行暗封，无法通过落实管控措施保障安全。将原有水平干管废除，新建架空管道，提高居民用气安全性。位于淮阳区教育路与明信路交叉口。 | 0.5 | 0.3 | 管道被暗 封在用户 装修墙 内，不能 确定管道 现行的运 行状态， 无法通过 落实管控 措施保障 安全。 | 2021年12月，已完工 | 2022年5月前 | 4 | 2.4 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |
| 淮阳 区 | 海悦天地6号楼燃气管道 | 引入管、水平干管 | 该项目因用户将我已建燃气公司管道进行暗封，无法通过落实管控措施保障安全。将原有水 | 0.8 | 0.7 | 管道被暗 封在用户 装修墙 内，不能 确定管道 | 2021年12月，已完工 | 2022年4月完工 | 25 | 21.875 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |

|  | 整改 工程 |  | 平干管废除，新建架空管道，提高居民用气安全性。位于淮阳区龙都大道与龙华路交叉口。 |  |  | 现行的运行状态，无法通过落实管控措施保障安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮阳 区 | 皇都 酒店 顶楼 已建 dn25 镀锌 管道 整改 工程 | 引入管、水平干管 | 该项目因用户将我已建燃气公司管道进行暗埋，无法通过落实管控措施保障安全。将原有水平干管废除，新建架空管道，提高居民用气安全性。位于淮阳区陈风路与明礼路交叉口。 | 0.1 | 0 | 管道被暗封在用户装修墙 内，不能确定管道现行的运行状态，无法通过落实管控措施保障安全。 | 未进场 | 2022年7月前 | 0.8 | 0 | 陈俊 | 淮阳博能 燃气有限 公司 | 陈威 | 1873 8896 055 |
| 鹿邑 县 | 燃气 厂站 改扩 建工 程 | 厂站及设施 | 鹿邑天然气有限公司加气站因与周边站南小区、汤庄、刘庄等社区相领，无法保障安全间距 |  |  | 材料准备 | 2024年1月 | 2025年7月 | 3000 | 0 | 历龙飞 | 鹿邑天然气有限公 司 | 朱卫兵 | 1580 3698 885 |
| 鹿邑 县 | 室外 DN57 无缝 钢管 | 水平架空管 | 该项目因城区无缝钢管老化，管道腐蚀无法保障安全用气，需对其除锈刷 | 7.4 | 0 | 材料准备 | 2022年5月 | 2022年 11月 | 13.3 | 0 | 历龙飞 | 鹿邑天然 气有限公司 | 王笠衡 | 1803 7666 702 |

|  | 改造 工程 |  | 漆维护丁亮社区 300米、亲民花园 300米、刘庄400米、 张柏坟500米、二 高家属院300米北关农行家属楼400米、博德路临街楼120米等共计89处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿邑 县 | 室外 管道 改造 工程 | 立管 | 老旧小区室外立管 材质为铝塑管，因 年份较长铝塑管发 生断裂，破损无法 保障安全用气，原 有铝塑管材质立管 废除更换镀锌钢管 DN25材质南关和谐 小区、惠民小区、 鸣鹿花园、安居小 区等老旧小区 | 3.3 | 0 | 材料准备 | 2022年8月 | 2025年 12月 | 39.6 | 0 | 历龙飞 | 鹿邑县天 然气有限 公司 | 王笠 衡 | 1803 7666 702 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3:周口市城镇燃气管道更新改造进度月报表

| 燃气企业名称 | 改造项目 | 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
|  | 市政管道改造工程量(千米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 庭院管道改造工程量(千米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立管改造工程量(千米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政管道改造工程量(千米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 庭院管道改造工程量(千米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立管改造工程量(千米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政管道改造工程量(千米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 庭院管道改造工程量(千米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立管改造工程量(千米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |